## CONFIG
CONFIGURAÇÕES (células a azul = inputs)
Período |  | Feriados (opcional)
Data de referência (para mapas) | 2026-02-02 | Data
Custos
Custo por viagem (€) | 12.5
Taxas por hora (€)
Função | €/h
Servente | 8
Canalizador | 10
Polivalente | 10
Carpinteiro de cofragem | 11
Pedreiro | 8
Armador de Ferro | 12
Eletricista | 11
Pintor | 8
Viagens padrão por dia da semana
Dia semana (1=Seg ... 7=Dom) | Viagens
1 | 5
2 | 3
3 | 4
4 | 6
5 | 2
6 | 0
7 | 0

## OBRAS
LISTA DE OBRAS
Obra_ID | Local_ID
O01 | Pera I
O02 | Pera II
O03 | Fernão Ferro I
O04 | Fernão Ferro II
O05 | Sobreda
O06 | Montijo
O07 | Palmela
O08 | Lagoa de Albufeira
O09 | Sintra
O10 | Oeiras
O11 | Qta da Queimada
O12 | Conde da Cunha
O13 | P. Novo
O14 | Qta. Marquesa
O15 | Alvalade
O16 | Setúbal
OFF | Escritorio

## FASES_DE_OBRA
ID_Obra | Fases de obra
A | A - projetos
B | B - abertura estaleiro
C | C - movimentação terras
D | D - estrutura
E | E - paredes exteriores e interiores
F | F - capoto/isolamento
G | G- eletricidade
H | H- aguas
I | I - tectos falsos
J | J - gás
K | K - carpintaria (cozinha e roupeiros)
L | L - portas
M | M - pavimentos
N | N - revestimentos interiores (paredes cerâmicos e afins)
O | O - Instalações sanitárias
P | P - muros
Q | Q - piscina
R | R - exteriores
S | S - portões
T | T - Pinturas
U | U / M - janelas/caixilharias
V | V - AQS e Climatização

## COLABORADORES
Nome | Função | €/h
Abigail Alexandrino | Servente | 8
Admilson Ramos | Polivalente | 10
Adriano Mendes | Servente | 8
Afonso Rodrigo Silva | Servente | 8
Agmarlo de Albuquerque Ambrósio | Polivalente | 10
Amadú Embaló | Armador de Ferro | 12
André Ferreira da Silva Lima | Servente | 8
Carlos Manuel Tavares Monteiro | Servente | 8
Carlos Sequeira | Servente | 8
Correia Agostinho | Pedreiro | 8
Denzel Alridi de Sousa Salé | Servente | 8
Derivaldo Manuel | Servente | 8
Eduardo António | Servente | 8
Elias Miguel Carlos Biofé | Servente | 8
Eliseu Narciso Quitumba | Servente | 8
Esmael Lopes dos Santos | Servente | 8
Fábio Alexandre Carnide dos Santos | Servente | 8
Feliciano Costa | Pedreiro | 8
Felisberto Fernandes | Carpinteiro de cofragem | 11
Igor Leite | Servente | 8
João Carlos Gonçalves Semedo | Carpinteiro de cofragem | 11
Jonhnny Mantana | Servente | 8
Kambungo Jeremias | Servente | 8
Luizinho Raúl Tingo | Servente | 8
Manise Costa | Servente | 8
Mário Jorge Mendes Correia | Servente | 8
Matheus Amaral | Servente | 8
Molungi Artur | Servente | 8
Moses Felix | Servente | 8
Nuno Martins | Pintor | 8
Pedro Marques | Servente | 8
Reinaldo Lourenço Silva | Pedreiro | 8
Rilson Oliveira | Servente | 8
Sidney do Rosário | Servente | 8
Teka Zanguilo | Polivalente | 10
Tiago Pereira Queirós | Servente | 8

## REGISTOS_POR_DIA
DATA_ARQUIVO | DATA_REGISTO | Nome | Função | Obra | Fase de Obra | Horas | Atraso_Minutos | Falta | Motivo Falta | €/h | Custo Dia (€) | Observação | ID_Registo
2026-02-18 | 2026-02-18 | Admilson Ramos | Polivalente | Pera I | E - paredes exteriores e interiores | 8 |  | FALSE |  | 8 | 64 |  | 57d473f3
2026-02-19 | 2026-02-19 | Agmarlo de Albuquerque Ambrósio | Polivalente | Pera I | F - capoto/isolamento | 8 |  | FALSE |  | 8 | 64 |  | c3ba656e
2026-02-19 | 2026-02-19 | Molungi Artur | Servente | Pera I | G- eletricidade | 8 |  | FALSE |  | 8 | 64 |  | 492fce10
2026-02-19 | 2026-02-19 | Afonso Rodrigo Silva | Servente | Pera II | F - capoto/isolamento | 8 |  | FALSE |  | 8 | 64 |  | 938b5037
2026-02-19 | 2026-02-19 | Amadú Embaló | Armador de Ferro | Pera II | E - paredes exteriores e interiores | 8 |  | FALSE |  | 8 | 64 |  | 9cc2d133
2026-02-19 | 2026-02-19 | Abigail Alexandrino | Servente | Pera II | D - estrutura | 8 |  | FALSE |  | 8 | 64 |  | 36848838
2026-02-19 | 2026-02-19 | Derivaldo Manuel | Servente | Montijo | G- eletricidade | 8 |  | FALSE |  | 8 | 64 |  | bda023ef
2026-02-19 | 2026-02-19 | João Carlos Gonçalves Semedo | Carpinteiro de cofragem | Montijo | F - capoto/isolamento | 8 |  | TRUE | Injustificada | 8 | 0 |  | a4a994c7
2026-02-19 | 2026-02-19 | Admilson Ramos | Polivalente | Palmela | E - paredes exteriores e interiores | 7 |  | FALSE |  | 8 | 56 |  | 41219344
2026-02-19 | 2026-02-19 | Kambungo Jeremias | Servente | Palmela | D - estrutura | 8 |  | TRUE | Baixa | 8 | 0 |  | 75698db4
2026-02-20 | 2026-02-20 | Admilson Ramos | Polivalente | Pera I | E - paredes exteriores e interiores | 4 |  | FALSE |  | 8 | 32 |  | ae67f2bd
2026-02-20 | 2026-02-20 | Admilson Ramos | Polivalente | Pera I | D - estrutura | 1 |  | FALSE |  | 8 | 8 |  | 41fc500e
2026-02-20 | 2026-02-20 | Feliciano Costa | Pedreiro | Fernão Ferro I | F - capoto/isolamento | 5 |  | FALSE |  | 8 | 40 |  | a399a35b
2026-02-20 | 2026-02-20 | Adriano Mendes | Servente | Fernão Ferro I | G- eletricidade | 5 |  | FALSE |  | 8 | 40 |  | 7f8fdc17
2026-02-20 | 2026-02-20 | Agmarlo de Albuquerque Ambrósio | Polivalente | Fernão Ferro I | F - capoto/isolamento | 8 |  | TRUE | Injustificada | 8 | 0 |  | 55e17d6c
2026-02-20 | 2026-02-20 | Felisberto Fernandes | Carpinteiro de cofragem | Fernão Ferro I | M - pavimentos | 7 |  | FALSE |  | 8 | 56 |  | 6a2e6542
2026-02-20 | 2026-02-20 | Afonso Rodrigo Silva | Servente | Pera I | U / M - janelas/caixilharias | 8 |  | FALSE |  | 8 | 64 |  | f522bbbc
2026-02-20 | 2026-02-20 | Carlos Sequeira | Servente | Pera II | D - estrutura | 8 |  | FALSE |  | 8 | 64 |  | 5b901d46
2026-02-20 | 2026-02-20 | Adriano Mendes | Servente | Pera II | F - capoto/isolamento | 1 |  | FALSE |  | 8 | 8 |  | 7f4dafa9
2026-02-21 | 2026-02-21 | Admilson Ramos | Polivalente | Pera I | E - paredes exteriores e interiores | 4 |  | FALSE |  | 8 | 32 |  | 19bf10eb
2026-02-21 | 2026-02-21 | Admilson Ramos | Polivalente | Pera I | D - estrutura | 1 |  | FALSE |  | 8 | 8 |  | 11597d9f
2026-02-21 | 2026-02-21 | Afonso Rodrigo Silva | Servente | Pera I | U / M - janelas/caixilharias | 8 |  | FALSE |  | 8 | 64 |  | 7e6f1cac
2026-02-21 | 2026-02-21 | Carlos Sequeira | Servente | Pera II | D - estrutura | 8 |  | FALSE |  | 8 | 64 |  | 14123995
2026-02-21 | 2026-02-21 | Adriano Mendes | Servente | Pera II | F - capoto/isolamento | 1 |  | FALSE |  | 8 | 8 |  | 90c459ae
2026-02-21 | 2026-02-21 | João Carlos Gonçalves Semedo | Carpinteiro de cofragem | Sintra | D - estrutura | 8 |  | FALSE |  | 8 | 64 |  | f5f4739b
2026-02-21 | 2026-02-21 | Matheus Amaral | Servente | Sintra | F - capoto/isolamento | 8 |  | FALSE |  | 8 | 64 |  | aeb1b9e5
2026-02-21 | 2026-02-21 | Luizinho Raúl Tingo | Servente | Sintra | G- eletricidade | 8 |  | TRUE | Férias | 8 | 0 |  | f49e9f7a
2026-02-21 | 2026-02-21 | Denzel Alridi de Sousa Salé | Servente | Pera I | F - capoto/isolamento | 8 |  | FALSE |  | 8 | 64 |  | c81c8538
2026-02-22 | 2026-02-22 | Carlos Sequeira | Servente | Pera II | D - estrutura | 8 |  | FALSE |  | 8 | 64 |  | de285147
2026-02-22 | 2026-02-22 | Adriano Mendes | Servente | Pera II | F - capoto/isolamento | 1 |  | FALSE |  | 8 | 8 |  | df2c0c41
2026-02-22 | 2026-02-22 | Derivaldo Manuel | Servente | Montijo | G- eletricidade | 8 |  | FALSE |  | 8 | 64 |  | 55aa35f5
2026-02-22 | 2026-02-22 | João Carlos Gonçalves Semedo | Carpinteiro de cofragem | Montijo | F - capoto/isolamento | 8 |  | FALSE |  | 8 | 64 |  | c22430ff
2026-02-22 | 2026-02-22 | Admilson Ramos | Polivalente | Palmela | E - paredes exteriores e interiores | 7 |  | FALSE |  | 8 | 56 |  | 300adfd9
2026-02-22 | 2026-02-22 | Kambungo Jeremias | Servente | Palmela | D - estrutura | 8 |  | FALSE |  | 8 | 64 |  | 95bc8372
2026-02-23 | 2026-02-23 | Derivaldo Manuel | Servente | Montijo | G- eletricidade | 8 |  | FALSE |  | 8 | 64 |  | 3ee10d16
2026-02-23 | 2026-02-23 | João Carlos Gonçalves Semedo | Carpinteiro de cofragem | Montijo | F - capoto/isolamento | 8 |  | FALSE |  | 8 | 64 |  | 5e27c26f
2026-02-23 | 2026-02-23 | Admilson Ramos | Polivalente | Pera I | E - paredes exteriores e interiores | 4 |  | FALSE |  | 8 | 32 |  | 7eb2a7db
2026-02-23 | 2026-02-23 | Admilson Ramos | Polivalente | Pera I | D - estrutura | 1 |  | FALSE |  | 8 | 8 |  | 94ae2ef0
2026-02-23 | 2026-02-23 | Afonso Rodrigo Silva | Servente | Pera I | U / M - janelas/caixilharias | 8 |  | FALSE |  | 8 | 64 |  | c2243132
2026-02-23 | 2026-02-23 | Denzel Alridi de Sousa Salé | Servente | Pera I | F - capoto/isolamento | 8 |  | FALSE |  | 8 | 64 |  | f665ff12
2026-02-23 | 2026-02-23 | Carlos Sequeira | Servente | Pera II | D - estrutura | 8 |  | FALSE |  | 8 | 64 |  | d7ee6519
2026-02-23 | 2026-02-23 | Adriano Mendes | Servente | Pera II | F - capoto/isolamento | 1 |  | FALSE |  | 8 | 8 |  | 6301211c
2026-02-23 | 2026-02-23 | Admilson Ramos | Polivalente | Fernão Ferro II | F - capoto/isolamento | 3 |  | FALSE |  | 8 | 24 |  | a4a7d4bd
2026-02-23 | 2026-02-23 | Feliciano Costa | Pedreiro | Fernão Ferro I | F - capoto/isolamento | 5 |  | FALSE |  | 8 | 40 |  | 84da5bd0
2026-02-23 | 2026-02-23 | Adriano Mendes | Servente | Fernão Ferro I | G- eletricidade | 5 |  | FALSE |  | 8 | 40 |  | 8ea1122a
2026-02-23 | 2026-02-23 | Agmarlo de Albuquerque Ambrósio | Polivalente | Fernão Ferro I | F - capoto/isolamento | 8 |  | FALSE |  | 8 | 64 |  | da6e7e1c
2026-02-23 | 2026-02-23 | Felisberto Fernandes | Carpinteiro de cofragem | Fernão Ferro I | M - pavimentos | 7 |  | FALSE |  | 8 | 56 |  | d703b86b
2026-02-23 | 2026-02-23 | Admilson Ramos | Polivalente | Palmela | E - paredes exteriores e interiores | 7 |  | FALSE |  | 8 | 56 |  | 0398ae5a
2026-02-23 | 2026-02-23 | Kambungo Jeremias | Servente | Palmela | D - estrutura | 8 |  | FALSE |  | 8 | 64 |  | e9b1b770
2026-02-23 | 2026-02-23 | Eduardo António | Servente | Sobreda | F - capoto/isolamento | 8 |  | FALSE |  | 8 | 64 |  | 2434bf67
2026-02-24 | 2026-02-24 | Admilson Ramos | Polivalente |  | E - paredes exteriores e interiores | 8 |  | FALSE |  | 8 | 64 |  | cbc14995
2026-02-24 | 2026-02-24 | Adriano Mendes | Servente | Oeiras | E - paredes exteriores e interiores | 8 | 15 | FALSE |  | 8 | 64 |  | 41cca631
2026-02-24 | 2026-02-24 | Amadú Embaló | Armador de Ferro | Oeiras | F - capoto/isolamento | 8 | 30 | FALSE |  | 8 | 64 |  | 588a579a
2026-02-24 | 2026-02-24 | Agmarlo de Albuquerque Ambrósio | Polivalente | Oeiras | C - movimentação terras | 1 | 30 | FALSE |  | 8 | 8 |  | 2084797d
2026-02-24 | 2026-02-24 | Carlos Sequeira | Servente | Oeiras | E - paredes exteriores e interiores | 1 | 30 | FALSE |  | 8 | 4 |  | 3601f112
2026-02-24 | 2026-02-24 | Teka Zanguilo | Polivalente | Oeiras | D - estrutura | 8 | 60 | FALSE |  | 8 | 56 |  | 650f4c98
2026-02-24 | 2026-02-24 | André Ferreira da Silva Lima | Servente | Oeiras | B - abertura estaleiro | 8 | 60 | FALSE |  | 8 | 56 |  | f3a728f7

## AUDIT_LOG
ID_Log | Data_Hora | Utilizador | Operacao | Tabela_Alvo | ID_Alvo | Estado_Anterior | Estado_Novo
751f84fb | 02/20/2026 10:43:29 | seguros.manuelteles@gmail.com | Edição/Remoção | REGISTOS_POR_DIA | 7bdceede | Nome: Admilson Ramos ¦ Obra: Pera I ¦ Fase: E - paredes exteriores e interiores ¦ Horas: 8 ¦ Falta: N | Nome: Admilson Ramos ¦ Obra: Pera I ¦ Fase: G- eletricidade ¦ Horas: 6 ¦ Falta: N
2dedf7da | 02/20/2026 10:44:34 | seguros.manuelteles@gmail.com | Edição/Remoção | REGISTOS_POR_DIA | 7bdceede | Nome: Admilson Ramos ¦ Obra: Pera I ¦ Fase: G- eletricidade ¦ Horas: 6 ¦ Falta: N | Nome: Admilson Ramos ¦ Obra: Pera I ¦ Fase: G- eletricidade ¦ Horas: 6 ¦ Falta: Y ¦ Motivo: Injustificada
692bdb85 | 02/20/2026 10:45:09 | seguros.manuelteles@gmail.com | Edição/Remoção | REGISTOS_POR_DIA | 7bdceede | Nome: Admilson Ramos ¦ Obra: Pera I ¦ Fase: G- eletricidade ¦ Horas: 6 ¦ Falta: Y ¦ Motivo: Injustificada | Nome: Admilson Ramos ¦ Obra: Pera I ¦ Fase: G- eletricidade ¦ Horas: 6 ¦ Falta: Y ¦ Motivo: Injustificada ¦ Obs: Mentiu
bbc8b51c | 02/20/2026 10:53:20 | seguros.manuelteles@gmail.com | Edição/Remoção | REGISTOS_POR_DIA | b1164502 | Nome: Molungi Artur ¦ Obra: Pera I ¦ Fase: D - estrutura ¦ Horas: 5 ¦ Falta: N ¦ Obs: abc | Nome: Igor Leite ¦ Obra: Pera I ¦ Fase: D - estrutura ¦ Horas: 5 ¦ Falta: N ¦ Obs: abc
858964ab | 02/20/2026 11:11:58 | seguros.manuelteles@gmail.com | Edição/Remoção | REGISTOS_POR_DIA | 20b36efe | Nome: Amadú Embaló ¦ Obra: Pera II ¦ Fase: E - paredes exteriores e interiores ¦ Horas: 8 ¦ Falta: N | Nome: Amadú Embaló ¦ Obra: Pera II ¦ Fase: E - paredes exteriores e interiores ¦ Horas: 4 ¦ Falta: N
b5cd3b10 | 02/20/2026 11:15:10 | seguros.manuelteles@gmail.com | Edição/Remoção | REGISTOS_POR_DIA | d12e7786 | Nome: Amadú Embaló ¦ Obra: Sintra ¦ Fase: H- aguas ¦ Horas: 4 ¦ Falta: N ¦ Obs: Abc | Nome: Amadú Embaló ¦ Obra: Sintra ¦ Fase: H- aguas ¦ Horas: 4 ¦ Falta: N ¦ Obs: Abfhgf
75605a7a | 02/20/2026 12:53:04 | seguros.manuelteles@gmail.com | Edição/Remoção | REGISTOS_POR_DIA | 0c38100e | Nome: Derivaldo Manuel ¦ Obra: Montijo ¦ Fase: G- eletricidade ¦ Horas: 8 ¦ Falta: N | Nome: ¦ Obra: ¦ Fase: ¦ Horas: ¦ Falta:
9f81e486 | 02/20/2026 13:51:19 | seguros.manuelteles@gmail.com | Edição/Remoção | REGISTOS_POR_DIA | ee8a7ce2 | Nome: Afonso Rodrigo Silva ¦ Obra: Pera II ¦ Fase: F - capoto/isolamento ¦ Horas: 8 ¦ Falta: N | Nome: ¦ Obra: ¦ Fase: ¦ Horas: ¦ Falta:
f445ab0c | 02/20/2026 13:51:22 | seguros.manuelteles@gmail.com | Edição/Remoção | REGISTOS_POR_DIA | 20b36efe | Nome: Amadú Embaló ¦ Obra: Pera II ¦ Fase: E - paredes exteriores e interiores ¦ Horas: 4 ¦ Falta: N | Nome: ¦ Obra: ¦ Fase: ¦ Horas: ¦ Falta:
7a76b491 | 02/20/2026 13:51:25 | seguros.manuelteles@gmail.com | Edição/Remoção | REGISTOS_POR_DIA | 812a3893 | Nome: Abigail Alexandrino ¦ Obra: Pera II ¦ Fase: D - estrutura ¦ Horas: 8 ¦ Falta: N | Nome: ¦ Obra: ¦ Fase: ¦ Horas: ¦ Falta:
c3e18be3 | 02/20/2026 13:51:28 | seguros.manuelteles@gmail.com | Edição/Remoção | REGISTOS_POR_DIA | caf445cc | Nome: Molungi Artur ¦ Obra: Pera II ¦ Fase: D - estrutura ¦ Horas: 3 ¦ Falta: N | Nome: ¦ Obra: ¦ Fase: ¦ Horas: ¦ Falta:
4f9854a5 | 02/20/2026 13:51:43 | seguros.manuelteles@gmail.com | Edição/Remoção | REGISTOS_POR_DIA | b1164502 | Nome: Igor Leite ¦ Obra: Pera I ¦ Fase: D - estrutura ¦ Horas: 5 ¦ Falta: N ¦ Obs: abc | Nome: ¦ Obra: ¦ Fase: ¦ Horas: ¦ Falta:
fb99ede8 | 02/20/2026 13:51:46 | seguros.manuelteles@gmail.com | Edição/Remoção | REGISTOS_POR_DIA | 7bdceede | Nome: Admilson Ramos ¦ Obra: Pera I ¦ Fase: G- eletricidade ¦ Horas: 6 ¦ Falta: Y ¦ Motivo: Injustificada ¦ Obs: Mentiu | Nome: ¦ Obra: ¦ Fase: ¦ Horas: ¦ Falta:
399eff23 | 02/20/2026 13:51:51 | seguros.manuelteles@gmail.com | Edição/Remoção | REGISTOS_POR_DIA | d12e7786 | Nome: Amadú Embaló ¦ Obra: Sintra ¦ Fase: H- aguas ¦ Horas: 4 ¦ Falta: N ¦ Obs: Abfhgf | Nome: ¦ Obra: ¦ Fase: ¦ Horas: ¦ Falta:
c1d3bd01 | 02/20/2026 13:51:59 | seguros.manuelteles@gmail.com | Edição/Remoção | REGISTOS_POR_DIA | b74c1c8e | Nome: Derivaldo Manuel ¦ Obra: Montijo ¦ Fase: G- eletricidade ¦ Horas: 8 ¦ Falta: N | Nome: ¦ Obra: ¦ Fase: ¦ Horas: ¦ Falta:
4b34443b | 02/20/2026 13:52:02 | seguros.manuelteles@gmail.com | Edição/Remoção | REGISTOS_POR_DIA | c8b42f83 | Nome: João Carlos Gonçalves Semedo ¦ Obra: Montijo ¦ Fase: F - capoto/isolamento ¦ Horas: 8 ¦ Falta: N | Nome: ¦ Obra: ¦ Fase: ¦ Horas: ¦ Falta:
4912ac1c | 02/20/2026 13:52:05 | seguros.manuelteles@gmail.com | Edição/Remoção | REGISTOS_POR_DIA | e9c15b3a | Nome: Carlos Sequeira ¦ Obra: Montijo ¦ Fase: G- eletricidade ¦ Horas: 8 ¦ Falta: Y ¦ Motivo: Baixa | Nome: ¦ Obra: ¦ Fase: ¦ Horas: ¦ Falta:
ee4c996a | 02/20/2026 15:09:56 | seguros.manuelteles@gmail.com | Edição/Remoção | REGISTOS_POR_DIA | ae67f2bd | Nome: Admilson Ramos ¦ Obra: Pera I ¦ Fase: E - paredes exteriores e interiores ¦ Horas: 6 ¦ Falta: N | Nome: Admilson Ramos ¦ Obra: Pera I ¦ Fase: E - paredes exteriores e interiores ¦ Horas: 4 ¦ Falta: N
48665c33 | 02/20/2026 16:13:57 | seguros.manuelteles@gmail.com | Edição/Remoção | REGISTOS_POR_DIA | a399a35b | Nome: Feliciano Costa ¦ Obra: Fernão Ferro I ¦ Fase: I - tectos falsos ¦ Horas: 7 ¦ Falta: N | Nome: Feliciano Costa ¦ Obra: Fernão Ferro I ¦ Fase: F - capoto/isolamento ¦ Horas: 5 ¦ Falta: N
e8da063e | 02/23/2026 17:18:11 | seguros.manuelteles@gmail.com | ADICIONAR | REGISTOS_POR_DIA | 2434bf67 | --- NOVO REGISTO (Criação) --- | Nome: Eduardo António ¦ Obra: Sobreda ¦ Fase: F - capoto/isolamento ¦ Horas: 8 ¦ Falta: N
c319d6e7 | 02/23/2026 17:35:16 | seguros.manuelteles@gmail.com | ADICIONAR | REGISTO_DESLOCACOES | 45dc248e | --- NOVO REGISTO (Criação) --- | Origem: Lagoa de Albufeira ¦ Destino: Fernão Ferro I ¦ Qtd: 1 ¦ Custo: €15
9254894f | 02/23/2026 17:35:48 | seguros.manuelteles@gmail.com | ELIMINAR | REGISTO_DESLOCACOES | 45dc248e | Origem: Lagoa de Albufeira ¦ Destino: Fernão Ferro I ¦ Qtd: 1 ¦ Custo: €15 | --- REGISTO ELIMINADO ---
2647939d | 02/23/2026 17:35:52 | seguros.manuelteles@gmail.com | EDITAR | REGISTO_DESLOCACOES | e1caa206 | Origem: Sintra ¦ Destino: Fernão Ferro I ¦ Qtd: 1 ¦ Custo: €20 | Origem: Sintra ¦ Destino: Fernão Ferro I ¦ Qtd: 2 ¦ Custo: €40
00b2dc45 | 02/24/2026 11:58:03 | seguros.manuelteles@gmail.com | ADICIONAR | REGISTOS_POR_DIA | cbc14995 | --- NOVO REGISTO (Criação) --- | Nome: Admilson Ramos ¦ Obra: ¦ Fase: E - paredes exteriores e interiores ¦ Horas: 8 ¦ Falta: N
368e73f4 | 02/24/2026 11:59:28 | seguros.manuelteles@gmail.com | ADICIONAR | REGISTOS_POR_DIA | 41cca631 | --- NOVO REGISTO (Criação) --- | Nome: Adriano Mendes ¦ Obra: Oeiras ¦ Fase: E - paredes exteriores e interiores ¦ Horas: 8 ¦ Falta: N
ca5ba248 | 02/24/2026 12:00:08 | seguros.manuelteles@gmail.com | ADICIONAR | REGISTOS_POR_DIA | 588a579a | --- NOVO REGISTO (Criação) --- | Nome: Amadú Embaló ¦ Obra: Oeiras ¦ Fase: F - capoto/isolamento ¦ Horas: 8 ¦ Falta: N
7e93e2fd | 02/24/2026 12:07:04 | seguros.manuelteles@gmail.com | ADICIONAR | REGISTOS_POR_DIA | 2084797d | --- NOVO REGISTO (Criação) --- | Nome: Agmarlo de Albuquerque Ambrósio ¦ Obra: Oeiras ¦ Fase: C - movimentação terras ¦ Horas: 1 ¦ Falta: N
77efef4a | 02/24/2026 12:12:02 | seguros.manuelteles@gmail.com | ADICIONAR | REGISTOS_POR_DIA | 3601f112 | --- NOVO REGISTO (Criação) --- | Nome: Carlos Sequeira ¦ Obra: Oeiras ¦ Fase: E - paredes exteriores e interiores ¦ Horas: 1 ¦ Falta: N
8467df8b | 02/24/2026 12:49:20 | seguros.manuelteles@gmail.com | ADICIONAR | REGISTOS_POR_DIA | 650f4c98 | --- NOVO REGISTO (Criação) --- | Nome: Teka Zanguilo ¦ Obra: Oeiras ¦ Fase: D - estrutura ¦ Horas: 8 ¦ Falta: N
7eef6b50 | 02/24/2026 13:14:46 | seguros.manuelteles@gmail.com | ADICIONAR | REGISTOS_POR_DIA | f3a728f7 | --- NOVO REGISTO (Criação) --- | Nome: André Ferreira da Silva Lima ¦ Obra: Oeiras ¦ Fase: B - abertura estaleiro ¦ Horas: 8 ¦ Falta: N

## MATRIZ_ROTAS
Origem | Destino | Custo_Euro
Pera I | Pera I | 0
Pera I | Pera II | 0
Pera I | Fernão Ferro I | 10
Pera I | Fernão Ferro II | 10
Pera I | Sobreda | 10
Pera I | Montijo | 20
Pera I | Palmela | 20
Pera I | Lagoa de Albufeira | 10
Pera I | Sintra | 20
Pera I | Oeiras | 15
Pera I | Qta da Queimada | 10
Pera I | Conde da Cunha | 15
Pera I | P. Novo | 20
Pera I | Qta. Marquesa | 20
Pera I | Alvalade | 10
Pera I | Setúbal | 25
Pera II | Pera I | 0
Pera II | Pera II | 0
Pera II | Fernão Ferro I | 10
Pera II | Fernão Ferro II | 10
Pera II | Sobreda | 10
Pera II | Montijo | 20
Pera II | Palmela | 20
Pera II | Lagoa de Albufeira | 10
Pera II | Sintra | 20
Pera II | Oeiras | 15
Pera II | Qta da Queimada | 10
Pera II | Conde da Cunha | 15
Pera II | P. Novo | 20
Pera II | Qta. Marquesa | 20
Pera II | Alvalade | 10
Pera II | Setúbal | 25
Fernão Ferro I | Pera I | 10
Fernão Ferro I | Pera II | 10
Fernão Ferro I | Fernão Ferro I | 0
Fernão Ferro I | Fernão Ferro II | 0
Fernão Ferro I | Sobreda | 10
Fernão Ferro I | Montijo | 15
Fernão Ferro I | Palmela | 15
Fernão Ferro I | Lagoa de Albufeira | 15
Fernão Ferro I | Sintra | 20
Fernão Ferro I | Oeiras | 15
Fernão Ferro I | Qta da Queimada | 10
Fernão Ferro I | Conde da Cunha | 10
Fernão Ferro I | P. Novo | 15
Fernão Ferro I | Qta. Marquesa | 20
Fernão Ferro I | Alvalade | 10
Fernão Ferro I | Setúbal | 20
Fernão Ferro II | Pera I | 10
Fernão Ferro II | Pera II | 10
Fernão Ferro II | Fernão Ferro I | 0
Fernão Ferro II | Fernão Ferro II | 0
Fernão Ferro II | Sobreda | 10
Fernão Ferro II | Montijo | 15
Fernão Ferro II | Palmela | 15
Fernão Ferro II | Lagoa de Albufeira | 15
Fernão Ferro II | Sintra | 20
Fernão Ferro II | Oeiras | 15
Fernão Ferro II | Qta da Queimada | 10
Fernão Ferro II | Conde da Cunha | 10
Fernão Ferro II | P. Novo | 15
Fernão Ferro II | Qta. Marquesa | 20
Fernão Ferro II | Alvalade | 10
Fernão Ferro II | Setúbal | 20
Sobreda | Pera I | 10
Sobreda | Pera II | 10
Sobreda | Fernão Ferro I | 10
Sobreda | Fernão Ferro II | 10
Sobreda | Sobreda | 0
Sobreda | Montijo | 20
Sobreda | Palmela | 15
Sobreda | Lagoa de Albufeira | 10
Sobreda | Sintra | 15
Sobreda | Oeiras | 15
Sobreda | Qta da Queimada | 10
Sobreda | Conde da Cunha | 10
Sobreda | P. Novo | 15
Sobreda | Qta. Marquesa | 20
Sobreda | Alvalade | 10
Sobreda | Setúbal | 20
Montijo | Pera I | 20
Montijo | Pera II | 20
Montijo | Fernão Ferro I | 15
Montijo | Fernão Ferro II | 15
Montijo | Sobreda | 20
Montijo | Montijo | 0
Montijo | Palmela | 15
Montijo | Lagoa de Albufeira | 25
Montijo | Sintra | 25
Montijo | Oeiras | 25
Montijo | Qta da Queimada | 15
Montijo | Conde da Cunha | 15
Montijo | P. Novo | 15
Montijo | Qta. Marquesa | 15
Montijo | Alvalade | 20
Montijo | Setúbal | 20
Palmela | Pera I | 20
Palmela | Pera II | 20
Palmela | Fernão Ferro I | 15
Palmela | Fernão Ferro II | 15
Palmela | Sobreda | 15
Palmela | Montijo | 15
Palmela | Palmela | 0
Palmela | Lagoa de Albufeira | 20
Palmela | Sintra | 25
Palmela | Oeiras | 20
Palmela | Qta da Queimada | 15
Palmela | Conde da Cunha | 15
Palmela | P. Novo | 10
Palmela | Qta. Marquesa | 10
Palmela | Alvalade | 20
Palmela | Setúbal | 15
Lagoa de Albufeira | Pera I | 10
Lagoa de Albufeira | Pera II | 10
Lagoa de Albufeira | Fernão Ferro I | 15
Lagoa de Albufeira | Fernão Ferro II | 15
Lagoa de Albufeira | Sobreda | 10
Lagoa de Albufeira | Montijo | 25
Lagoa de Albufeira | Palmela | 20
Lagoa de Albufeira | Lagoa de Albufeira | 0
Lagoa de Albufeira | Sintra | 20
Lagoa de Albufeira | Oeiras | 15
Lagoa de Albufeira | Qta da Queimada | 15
Lagoa de Albufeira | Conde da Cunha | 15
Lagoa de Albufeira | P. Novo | 20
Lagoa de Albufeira | Qta. Marquesa | 20
Lagoa de Albufeira | Alvalade | 15
Lagoa de Albufeira | Setúbal | 20
Sintra | Pera I | 20
Sintra | Pera II | 20
Sintra | Fernão Ferro I | 20
Sintra | Fernão Ferro II | 20
Sintra | Sobreda | 15
Sintra | Montijo | 25
Sintra | Palmela | 25
Sintra | Lagoa de Albufeira | 20
Sintra | Sintra | 0
Sintra | Oeiras | 15
Sintra | Qta da Queimada | 20
Sintra | Conde da Cunha | 20
Sintra | P. Novo | 25
Sintra | Qta. Marquesa | 25
Sintra | Alvalade | 20
Sintra | Setúbal | 25
Oeiras | Pera I | 15
Oeiras | Pera II | 15
Oeiras | Fernão Ferro I | 15
Oeiras | Fernão Ferro II | 15
Oeiras | Sobreda | 15
Oeiras | Montijo | 25
Oeiras | Palmela | 20
Oeiras | Lagoa de Albufeira | 15
Oeiras | Sintra | 15
Oeiras | Oeiras | 0
Oeiras | Qta da Queimada | 15
Oeiras | Conde da Cunha | 15
Oeiras | P. Novo | 25
Oeiras | Qta. Marquesa | 25
Oeiras | Alvalade | 15
Oeiras | Setúbal | 25
Qta da Queimada | Pera I | 10
Qta da Queimada | Pera II | 10
Qta da Queimada | Fernão Ferro I | 10
Qta da Queimada | Fernão Ferro II | 10
Qta da Queimada | Sobreda | 10
Qta da Queimada | Montijo | 15
Qta da Queimada | Palmela | 15
Qta da Queimada | Lagoa de Albufeira | 15
Qta da Queimada | Sintra | 20
Qta da Queimada | Oeiras | 15
Qta da Queimada | Qta da Queimada | 0
Qta da Queimada | Conde da Cunha | 10
Qta da Queimada | P. Novo | 15
Qta da Queimada | Qta. Marquesa | 15
Qta da Queimada | Alvalade | 10
Qta da Queimada | Setúbal | 15
Conde da Cunha | Pera I | 15
Conde da Cunha | Pera II | 15
Conde da Cunha | Fernão Ferro I | 10
Conde da Cunha | Fernão Ferro II | 10
Conde da Cunha | Sobreda | 10
Conde da Cunha | Montijo | 15
Conde da Cunha | Palmela | 15
Conde da Cunha | Lagoa de Albufeira | 15
Conde da Cunha | Sintra | 20
Conde da Cunha | Oeiras | 15
Conde da Cunha | Qta da Queimada | 10
Conde da Cunha | Conde da Cunha | 0
Conde da Cunha | P. Novo | 15
Conde da Cunha | Qta. Marquesa | 15
Conde da Cunha | Alvalade | 10
Conde da Cunha | Setúbal | 20
P. Novo | Pera I | 20
P. Novo | Pera II | 20
P. Novo | Fernão Ferro I | 15
P. Novo | Fernão Ferro II | 15
P. Novo | Sobreda | 15
P. Novo | Montijo | 15
P. Novo | Palmela | 10
P. Novo | Lagoa de Albufeira | 20
P. Novo | Sintra | 25
P. Novo | Oeiras | 25
P. Novo | Qta da Queimada | 15
P. Novo | Conde da Cunha | 15
P. Novo | P. Novo | 0
P. Novo | Qta. Marquesa | 10
P. Novo | Alvalade | 20
P. Novo | Setúbal | 15
Qta. Marquesa | Pera I | 20
Qta. Marquesa | Pera II | 20
Qta. Marquesa | Fernão Ferro I | 20
Qta. Marquesa | Fernão Ferro II | 20
Qta. Marquesa | Sobreda | 20
Qta. Marquesa | Montijo | 15
Qta. Marquesa | Palmela | 10
Qta. Marquesa | Lagoa de Albufeira | 20
Qta. Marquesa | Sintra | 25
Qta. Marquesa | Oeiras | 25
Qta. Marquesa | Qta da Queimada | 15
Qta. Marquesa | Conde da Cunha | 15
Qta. Marquesa | P. Novo | 10
Qta. Marquesa | Qta. Marquesa | 0
Qta. Marquesa | Alvalade | 20
Qta. Marquesa | Setúbal | 15
Alvalade | Pera I | 10
Alvalade | Pera II | 10
Alvalade | Fernão Ferro I | 10
Alvalade | Fernão Ferro II | 10
Alvalade | Sobreda | 10
Alvalade | Montijo | 20
Alvalade | Palmela | 20
Alvalade | Lagoa de Albufeira | 15
Alvalade | Sintra | 20
Alvalade | Oeiras | 15
Alvalade | Qta da Queimada | 10
Alvalade | Conde da Cunha | 10
Alvalade | P. Novo | 20
Alvalade | Qta. Marquesa | 20
Alvalade | Alvalade | 0
Alvalade | Setúbal | 20
Setúbal | Pera I | 25
Setúbal | Pera II | 25
Setúbal | Fernão Ferro I | 20
Setúbal | Fernão Ferro II | 20
Setúbal | Sobreda | 20
Setúbal | Montijo | 20
Setúbal | Palmela | 15
Setúbal | Lagoa de Albufeira | 20
Setúbal | Sintra | 25
Setúbal | Oeiras | 25
Setúbal | Qta da Queimada | 15
Setúbal | Conde da Cunha | 20
Setúbal | P. Novo | 15
Setúbal | Qta. Marquesa | 15
Setúbal | Alvalade | 20
Setúbal | Setúbal | 0

## REGISTO_DESLOCACOES
ID_Viagem | Data | Obra_Destino | Origem | Quantidade_Viagens | Custo_Total
85e5daed | 2026-02-23 | Pera I | Fernão Ferro I | 3 | 30
0df4e66f | 2026-02-23 | Pera I | Setúbal | 2 | 50
89f5e971 | 2026-02-23 | Pera II | Fernão Ferro I | 1 | 10
4919f76d | 2026-02-23 |  | Oeiras | 1 | 0
e2e947d6 | 2026-02-23 | Fernão Ferro II | Fernão Ferro I | 1 | 0
e1caa206 | 2026-02-23 | Fernão Ferro I | Sintra | 2 | 40
221d67a1 | 2026-02-23 | Sintra | Pera II | 1 | 20
f6124436 | 2026-02-23 | Palmela | Fernão Ferro I | 1 | 15
32b518b8 | 2026-02-23 | Pera II | Montijo | 2 | 40
0d8481e4 | 2026-02-23 | Pera II | Palmela | 1 | 20